Приложение № 4 к муниципальной программе «Профилактика наркомании и правонарушений в городском округе Среднеуральск» с 2023 по 2028 годы»

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика наркомании и правонарушений в городском округе Среднеуральск с 2023 по 2028 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый результат | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе: |  |  |  |  |  | 434,2 |  | 448,4 |  |  | 463,1 |  |
| 1. | Подпрограмма 1. Профилактика наркомании в городском округе Среднеуральск |  |  |  |  |  | 70,0 |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Организация деятельности по пропаганде ценностей здорового образа жизни и негативного отношения к употреблению психотропных веществ | МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск», и.о. начальника МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» Богатырева Н.В., МКУ «Управление культуры и молодежной политики», и.о. начальника МКУ «Управление культуры и молодежной политики» Ждамарова М.А., отдел физической культуры, спорта и туризма, и.о. начальника отдела физической культуры, спорта и туризма Шелгинский А.Е. | 2023 | 2028 | повышение уровня жизни населения | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 1.1.1. | Подмероприятие 1.1.1. В учреждениях образования | МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» и.о. начальника МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» Богатырева Н.В. в части трансляции видео-аудио роликов и распространение печатной продукции | 2023 | 2028 | повышение уровня жизни населения | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.1.2. | Подмероприятие 1.1.2. В учреждениях культуры | МКУ «Управление культуры и молодежной политики» и.о. директора МКУ «Управление культуры и молодежной политики» Ждамарова М.А. в части обеспечение выпуска и трансляция видео-аудио роликов и распространение печатной продукции | 2023 | 2028 | повышение уровня жизни населения | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.1.3. | Подмероприятие 1.1.3. В учреждениях физической культуры, спорта и туризма | отдел физической культуры, спорта и туризма и.о. начальника отдела физической культуры, спорта и туризма Шелгинский А.Е. | 2023 | 2028 | повышение уровня жизни населения | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. Мероприятия по привлечению детей и молодежи в волонтерскую деятельность | МКУ «Управление культуры и молодежной политики» и.о. начальника МКУ «Управление культуры и молодежной политики» Ждамарова М.А. | 2023 | 2028 | повышение уровня жизни населения | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.3. | Мероприятие 1.3. Организация деятельности межведомственной Антинаркотической комиссии в городском округе Среднеуральск. Подготовка и проведение заседаний комиссии по профилактике наркомании, совещаний и рабочих встреч | Отдел общественной безопасности, начальник отдела общественной безопасности администрации городского округа Среднеуральск Киселев В.Н. | 2023 | 2028 | выполнение требования антитеррористической комиссии Свердловской области | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.4. | Мероприятие 1.4. Организация ежеквартального мониторинга наркоситуации и направление отчетных материалов в Антинаркотическую комиссию Свердловской области | ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница им. П.Д. Бородина», главный врач ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина» Денисов В.Г., отдел полиции № 28 с дислокацией в городе Среднеуральске МО МВД России «Верхнепышминский» начальник отдела полиции № 28 с дислокацией в городе Среднеуральск МО МВД России «Верхнепышминский» Грозных А.В. | 2023 | 2028 | обзор наркоситуации в городском округе Среднеуральск | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.5. | Мероприятие 1.5. Приобретение и распространение информационных материалов, методических рекомендаций, памяток, брошюр и плакатов антинаркотической направленности | МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» и.о. начальника МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» Богатырева Н.В., МКУ «Управление культуры и молодежной политики» и.о. начальника МКУ «Управление культуры и молодежной политики» Ждамарова М.А., отдел физической культуры, спорта и туризма и.о. начальника отдела физической культуры, спорта и туризма Шелгинский А.Е. | 2023 | 2028 | профилактика наркомании в городском округе Среднеуральск | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 1.5.1. | Подмероприятие 1.5.1. В учреждениях образования | МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» и.о. начальника МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» Богатырева Н.В., в части трансляции видео-аудио роликов и распространение печатной продукции | 2023 | 2028 | профилактика наркомании в городском округе Среднеуральск | 4,0 |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  |
| 1.5.2. | Подмероприятие 1.5.2. В учреждениях культуры | МКУ «Управление культуры и молодежной политики» и.о. директора МКУ «Управление культуры и молодежной политики» Ждамарова М.А. в части обеспечение выпуска, трансляции видео-аудио роликов и распространения печатной продукции | 2023 | 2028 | профилактика наркомании в городском округе Среднеуральск | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| 1.5.3. | Подмероприятие 1.5.3. В учреждениях физической культуры, спорта и туризма | отдел физической культуры, спорта и туризма и.о. начальника отдела физической культуры, спорта и туризма Шелгинский А.Е. | 2023 | 2028 | профилактика наркомании в городском округе Среднеуральск | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| 1.6. | Мероприятие 1.6. Повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков (беседы, лекции, встречи, публикации, распространение печатной продукции) | МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» и.о. начальника МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» Богатырева Н.В., МКУ «Управление культуры и молодежной политики» и.о. начальника МКУ «Управление культуры и молодежной политики» Ждамарова М.А., отдел физической культуры, спорта и туризма и.о. начальника отдела физической культуры, спорта и туризма Шелгинский А.Е. | 2023 | 2028 | информирование граждан о пагубном влиянии немедицинского потребления наркотиков | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.7. | Мероприятие 1.7. Проведение спортивных и оздоровительных мероприятий, как основа формирования антинаркотического мировоззрения | Отдел физической культуры, спорта и туризма и.о. начальника отдела физической культуры, спорта и туризма Шелгинский А.Е. | 2023 | 2028 | формирование антинаркотического мировоззрения | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 1.8. | Мероприятие 1.8. Проведение социально-психологического тестирования, направленного на профилактику незаконного потребления наркотиков | МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» и.о. начальника МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» Богатырева Н.В. | 2023 | 2028 | выявление на ранней стадии потребление наркотических веществ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.9. | Мероприятие 1.9. Консультация родителей о пагубном влиянии на организм подростка наркотиков и психотропных веществ | ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница им. П.Д. Бородина» главный врач ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина» Денисов В.Г. | 2023 | 2028 | профилактика незаконного потребления наркотиков | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.10. | Мероприятие 1.10. Выпуск и трансляция роликов антинаркотической направленности | В части трансляции МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» и.о. начальника МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» Богатырева Н.В., В части выпуска и трансляции МКУ «Управление культуры и молодежной политики» и.о. начальника МКУ «Управление культуры и молодежной политики» Ждамарова М.А. | 2023 | 2028 | профилактика незаконного потребления наркотиков | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.11. | Мероприятие 1.11. Наблюдение, позволяющее оценить склонность детей и подростков к различным формам зависимого поведения | МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» и.о. начальника МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» Богатырева Н.В., МКУ «Управление культуры и молодежной политики» и.о. начальника МКУ «Управление культуры и молодежной политики» Ждамарова М.А. Отдел физической культуры, спорта и туризма и.о. начальника отдела физической культуры, спорта и туризма Шелгинский А.Е. | 2023 | 2028 | выявление на ранней стадии потребление наркотических веществ | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Профилактика правонарушений в городском округе Среднеуральск |  |  |  |  |  | 364,2 |  | 378,4 |  |  | 393,1 |  |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. Систематическое изучение состояния общественного порядка. Анализ работы правоохранительных органов. Разработка системы дополнительных мер, направленных на совершенствование профилактики правонарушений | Отдел общественной безопасности, начальник отдела общественной безопасности администрации городского округа Среднеуральск Киселев В.Н. | 2023 | 2028 | повышение уровня осведомленности отдела общественной безопасности о состоянии общественного порядка | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2. | Мероприятие 2.2. Организация проведения ежегодного мониторинга досуга населения и обеспечение по его результатам деятельности клубных формирований, кружков, спортивных секций | МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» и.о. начальника МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» Богатырева Н.В., в части несовершеннолетних граждан, МКУ «Управление культуры и молодежной политики» и.о. начальника МКУ «Управление культуры и молодежной политики» Ждамарова М.А. | 2023 | 2028 | Организация досуга населения | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.3. | Мероприятие 2.3. Взаимодействие с подразделением миграционной инспекции по контролю за пребыванием и трудовой деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства | Отдел общественной безопасности, начальник отдела общественной безопасности администрации городского округа Среднеуральск Киселев В.Н. | 2023 | 2028 | повышение уровня осведомленности отдела общественной безопасности по пребыванию и трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.4. | Мероприятие 2.4. Подготовка и проведение заседаний Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, совещаний, рабочих встреч | Отдел общественной безопасности, начальник отдела общественной безопасности администрации городского округа Среднеуральск Киселев В.Н. | 2023 | 2028 | повышение эффективности межведомственного взаимодействия | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.5. | Мероприятие 2.5. Организация деятельности муниципальных формирований охраны общественного порядка (оперативные отряды, народные дружины) | Отдел общественной безопасности, начальник отдела общественной безопасности администрации городского округа Среднеуральск Киселев В.Н. | 2023 | 2028 | организация благополучной среды в городском округе Среднеуральск | 354,2 |  | 368,4 |  |  | 383,1 |  |
| 2.6. | Мероприятие 2.6. Разработка и распространение памяток, брошюр, листовок среди населения по вопросам профилактики правонарушений и порядке действий при совершении в отношении их правонарушений | МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» и.о. начальника МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» Богатырева Н.В., МКУ «Управление культуры и молодежной политики» и.о. начальника МКУ «Управление культуры и молодежной политики» Ждамарова М.А. отдел физической культуры, спорта и туризма и.о. начальника отдела физической культуры, спорта и туризма Шелгинский А.Е. | 2023 | 2028 | профилактики правонарушений | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 2.6.1. | Подмероприятие 2.6.1. В учреждениях образования | МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» и.о. начальника МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» Богатырева Н.В., в части трансляции видео-аудио роликов и распространение печатной продукции | 2023 | 2028 | профилактики правонарушений | 4,0 |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  |
| 2.6.2. | Подмероприятие 2.6.2. В учреждениях культуры | МКУ «Управление культуры и молодежной политики» и.о. директора МКУ «Управление культуры и молодежной политики» Ждамарова М.А. в части обеспечение выпуска и трансляция видео-аудио роликов и распространение печатной продукции | 2023 | 2028 | профилактики правонарушений | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| 2.6.3. | Подмероприятие 2.6.3. В учреждениях физической культуры, спорта и туризма | отдел физической культуры, спорта и туризма и.о. начальника отдела физической культуры, спорта и туризма Шелгинский А.Е. | 2023 | 2028 | профилактики правонарушений | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| 2.7. | Мероприятие 2.7. Организация работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, реализация правового направления (беседы, лекции, встречи, профилактические занятия) | МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» и.о. начальника МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» Богатырева Н.В., МКУ «Управление культуры и молодежной политики» и.о. начальника МКУ «Управление культуры и молодежной политики» Ждамарова М.А., отдел физической культуры, спорта и туризма и.о. начальника отдела физической культуры, спорта и туризма Шелгинский А.Е., отдел полиции № 28 с дислокацией в городе Среднеуральске МО МВД России «Верхнепышминский» начальник отдела полиции № 28 с дислокацией в городе Среднеуральск МО МВД России «Верхнепышминский» Грозных А.В., ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница им. П.Д. Бородина» главный врач ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина» Денисов В.Г. | 2023 | 2028 | профилактики правонарушений | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.8. | Мероприятие 2.8. Публикация статей, разъясняющих законодательство Российской Федерации, распространение информационных материалов в общественных местах | МКУ «Управление по связям с общественностью городского округа Среднеуральск», директор МКУ «Управление по связям с общественностью» Булатова О.А. по предоставленной информации от отдела общественной безопасности городского округа Среднеуральск; МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Абаджян А.М. | 2023 | 2028 | информирование граждан по вопросам разъясняющих законодательство Российской Федерации | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.9. | Мероприятие 2.9. Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на учете и находящихся в социально-опасном положении в досуговую и спортивную деятельность | МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» и.о. начальника МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» Богатырева Н.В., МКУ «Управление культуры и молодежной политики» и.о. начальника МКУ «Управление культуры и молодежной политики» Ждамарова М.А., отдел физической культуры, спорта и туризма и.о. начальника отдела физической культуры, спорта и туризма Шелгинский А.Е. | 2023 | 2028 | профилактика правонарушений | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.10. | Мероприятие 2.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию различных видов творческой деятельности и форм содержательного досуга, городских культурно-массовых мероприятий и общественно-политических мероприятий (фестивали, конкурсы, праздники, интеллектуальные, художественно-эстетические, агитационно-пропагандистские) | МКУ «Управление культуры и молодежной политики» и.о. начальника МКУ «Управление культуры и молодежной политики» Ждамарова М.А. | 2023 | 2028 | популяризация различных видов творческой деятельности | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.11. | Мероприятие 2.11. Проведение комплекса мероприятий по профилактике алкоголизма в рамках Единого Дня профилактики и Дня трезвости | МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» и.о. начальника МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» Богатырева Н.В., МКУ «Управление культуры и молодежной политики» и.о. начальника МКУ «Управление культуры и молодежной политики» Ждамарова М.А., отдел физической культуры, спорта и туризма и.о. начальника отдела физической культуры, спорта и туризма Шелгинский А.Е. | 2023 | 2028 | профилактика алкоголизма | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |